Утвержден "___"___ 20 __ года Председатель конкурсной комиссии: / Калашникова Е.А. _____________ / Члены конкурсной комиссии: / Огнев А.И. _____________ / Каримбеков А. _____________ / Жаналиев М. _____________ / Джумалиев Б. _____________ / Азатов Т.Т. _____________ / Савченко Е.М. _____________ / Омуралиев М.Т. _____________ / Рысалиев К.Т. _____________ / Касаналиев Ф.К. _____________ / Жалалбеков М.Р. _____________

Решение
О внесении изменений в конкурсную документацию по закупке работ на строительство туристических зданий для отдыха под названием «Rest Point»
        По результатам предконкурсного совещания от 6 июня 2022 года, конкурсная комиссия приняла решение внести изменения в следующие разделы Конкурсной документации:
 Пункт 22.2. Приложения №4 Конкурсной документации «Особые условия Договора (ОсУД)» дополнить и изложить в следующей редакции:
«Авансовый платеж: 30 процентов от цены Договора выплачиваются в течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора и после представления банковской гарантии на эквивалентную сумму. Следующие 30 процентов – в течение пяти рабочих дней с даты предоставления Заказчику документального и фактического подтверждения выполненных работ на 30% от графика. Остальные 40 процентов – в течение пяти рабочих дней после получения Акта оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта».

В разделе «Приглашение» место выполнения работ по Лоту №1 - №10 Нарынская область, с. Мин-Булак, заменить на №10 Нарынская область, с. Сары-Булак.

Заменить Ведомости объемов работ, в связи с внесением изменений органами Госстроя.